FINAL YEAR PROJECT · DEVELOPMENT ROADMAP

FYP 开发实施计划

Comparative Evaluation of Vulkan Subpasses and
Dynamic Rendering Local Read for Real-Time NPR Rendering

基于 proposal 与 AfterglowRender 代码审查制定

| Student | Wu Chenfeng |
| --- | --- |
| Student ID | DMT2309242 |
| Plan Version | v1.3 |
| Prepared | 24 July 2026 |
| Final Deadline | 25 December 2026 |
| Planning Model | Dependency-driven nodes; no duration estimates |
| Primary Workspace | D:\Assigment\2609\FYP |

Scope: portfolio-first Vulkan renderer · controlled benchmark · desktop + Android

# 文档使用说明

核心建议　不要把 AfterglowRender 整体 fork 成主工程。以 Project/MyVulkanApp 为起点重建一个小型、可测量、跨平台的 benchmark core；仅借鉴 Afterglow 的 Vulkan 对象封装、subpass/input-attachment 组织、shader 资源声明与调试思路。

本计划把 proposal 的研究问题转换为按依赖关系排列的开发节点、决策点、实验门禁和论文证据。除最终 DDL（2026 年 12 月 25 日）外，不分配周数或工期；完成一个节点的退出条件后再进入下一个节点。

## 计划中的四条原则

- 作品集优先：第一条完整渲染路径固定为传统 Multi-pass；先做成可展示的 Desktop NPR renderer，再扩展 Subpass、DRLR 与 Android。

- 能力真实可证：在进入 DRLR 节点前确认 RTX 4060 与 Xiaomi 14 的 Vulkan 版本、DRLR feature、depth/stencil local-read 属性和 profiler 可用性。

- 先做统一输出：三个渲染路径必须共享场景、相机、G-buffer 格式和 shader 数学；性能优化不能先于视觉等价。

- 先测核心段，再测整帧：把本地 attachment reuse 的 GPU 区段单独计时，同时保留端到端 frame time，避免公共 contour pass 稀释差异。

- 原始数据不可手改：程序直接输出逐帧 CSV 与 run metadata JSON；统计脚本只读取原始文件并生成派生表与图。

## 文档导航

| 部分 | 用途 |
| --- | --- |
| 1–3 | 确认研究目标、范围、基线与技术架构 |
| 4 | 按依赖顺序执行开发节点；第一完整路径是 Multi-pass 作品集 renderer |
| 5 | 处理必须由你确认的产品、作品集与研究决策 |
| 6–8 | 完成实验设计、测试和跨平台实施 |
| 9–11 | 管理风险、开发节奏、论文与演示 |
| 附录 | 复用边界、目录、验收清单与技术来源 |

# 1. 项目目标与成功定义

## 1.1 从 proposal 转换出的研究问题

研究问题应保持为：在完全相同的 deferred NPR 工作负载下，传统 multi-pass、Vulkan subpasses 与 Dynamic Rendering Local Read（DRLR）在 attachment 数据流、GPU 时间、CPU command recording 时间和 frame-time 稳定性方面是否存在可重复、平台相关的差异？

## 1.2 交付物

| ID | 交付物 | 完成条件 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| D0 | Portfolio renderer | Desktop Multi-pass NPR renderer 可独立运行；含完整场景、toon、contour、debug views、README、截图与演示视频。 | P0 |
| D1 | Benchmark application | Windows desktop 与 Android 可运行；至少 desktop 支持三条路径，Android 依据 feature probe 支持可用路径。 | P0 |
| D2 | NPR demonstration | G-buffer、toon lighting、screen-space contour、mode switching、固定相机轨迹。 | P0 |
| D3 | Experiment package | 配置、原始 CSV、metadata JSON、统计脚本、图表和可复现实验说明。 | P0 |
| D4 | Technical documentation | 架构、同步、attachment layout、feature matrix、依赖许可证与构建说明。 | P0 |
| D5 | Thesis + presentation | 方法、结果、限制、结论、poster/slide、录屏与现场演示 fallback。 | P0 |
| D6 | Optional polish | 更丰富资产、额外分辨率、GUI 美化、第二款移动设备。 | 可选 |

## 1.3 项目级 Definition of Done

- 三个路径在相同输入下输出视觉等价；自动 screenshot diff 达到预设阈值，且差异原因有记录。

- Validation Layer 在所有测试场景无 error；允许的 warning 必须进入 waiver 文件并解释。

- 每个 benchmark run 都带设备、驱动、Vulkan API、extension/feature、commit、配置、温度/电源条件等 metadata。

- 每项核心结论可从原始数据重新生成；图表不得只存在于论文文档中。

- 代码、第三方依赖和资产均有许可证记录；Afterglow 派生代码保留 MIT notice 与来源注释。

- 最终演示可以离线运行；若移动设备或 profiler 现场失败，可使用固定版本录屏与已验证数据。

# 2. 工作区与 AfterglowRender 评估

## 2.1 当前工作区基线

| 对象 | 位置 | 判断 |
| --- | --- | --- |
| Proposal | DMT2309242-WuChenfeng-Proposal.docx | 研究范围已明确；三路径、双平台、1000-frame 采样和核心指标已定义。 |
| Starter app | Project/MyVulkanApp | 仅有 GLFW window skeleton；Vulkan 初始化尚未实现。 |
| Learning source | Project/Vulkan-Tutorial | 含 desktop、Android、profile、multi-object 等教程，可作为 API 查证与小样本来源。 |
| Reference renderer | AfterglowRender | MIT；约 438 cpp、438 headers、136 shader files；已有 render pass/subpass/input attachment 抽象。 |
| Build state | Workspace root | 根目录不是 Git repository；应先初始化主工程版本控制，并把大体积参考仓库与数据分区管理。 |

## 2.2 不建议直接基于 AfterglowRender 的原因

- 范围失配：Afterglow 是通用 raster/compute 开发框架，包含 ECS、material、asset hot reload、ACES、Bloom、boids、terrain 等；FYP 只需要一个受控 benchmark。

- 平台失配：当前工程是 Visual Studio / Windows 布局，依赖 GLFW、DXC、OpenImageIO、Assimp、ImGui 等桌面库；Android 端迁移成本高。

- 语言与 shader 失配：Afterglow 使用 C++20 与 HLSL/DXC，而 proposal 指定 C++17 与 GLSL；直接复用会改变方法章节与工具链。

- 实验可解释性风险：大量通用系统会增加 CPU、内存与 command recording 噪声，使三条渲染路径的差异更难归因。

- DRLR 缺口：本地代码已有传统 VkRenderPass/subpass/input-attachment 结构，但未发现 DRLR feature chain 与 dynamic rendering local-read 路径。

## 2.3 推荐复用边界

| 模块 | 处理方式 | 具体动作 |
| --- | --- | --- |
| AfterglowSubpassContext / RenderPass | 参考设计 | 借鉴 attachment description、input/color reference、dependency 构造；用更小的 BenchmarkRenderGraph 重写。 |
| Device / PhysicalDevice | 参考并重写 | 保留 device screening 思路；必须改成 Features2 pNext chain 并输出完整 capability JSON。 |
| Material / Asset / ECS | 不复用 | 对 benchmark 过重；改用固定 pipeline + 简单 scene/model loader。 |
| Toon shaders | 仅参考视觉 | Afterglow 目录虽有 Toon，但 FYP 应保留统一 GLSL/SPIR-V shader source 和可审计公式。 |
| Command / buffer / image wrappers | 选择性借鉴 | 只吸收 RAII 生命周期与命名方式，不复制 proxy/reflection 等复杂基础设施。 |
| GUI / hot reload | 可选 | 作品集节点仅加入必要的 debug UI；hot reload 在 benchmark 稳定后再决定，正式测量时必须关闭或剔除。 |
| MIT source | 可合法复用 | 复制任何 substantial code 时保留 LICENSE、文件级来源和修改说明。 |

架构决策 AD-001　主工程采用 clean benchmark implementation；AfterglowRender 保持只读 reference snapshot。只有在某个小模块能显著降低实现复杂度、且不引入 Windows/C++20/大依赖耦合时才复制，并记录来源。

# 3. 技术范围与架构

## 3.1 Scope boundary

| 边界 | 内容 |
| --- | --- |
| In scope | Vulkan instance/device/swapchain；同步；images/buffers；G-buffer；toon lighting；contour；三渲染路径；feature probe；timestamp；CSV/JSON；Windows/Android。 |
| Out of scope | 通用 game engine、完整 ECS、动画系统、PBR、shadow、physics、editor、网络、复杂 asset pipeline、新 NPR 风格研究。 |
| 研究控制 | 资产、相机、灯光、shader 数学、attachment 格式、分辨率、帧数、warm-up、编译优化与统计流程保持一致。 |
| 扩展项 | 更多 GPU、MSAA、第二种 contour、VMA/allocator 比较、额外功耗指标，仅在必需节点全部通过后加入。 |

## 3.2 建议架构

Figure 1. 三条渲染路径共享相同 workload 与测量层。

## 3.3 关键接口

| 接口 | 最小职责 | 实验价值 |
| --- | --- | --- |
| RenderPath | prepare(), record(), resize(), destroy(), name(), capabilities() | 保证三路径具有同一调用边界。 |
| FrameResources | per-frame command pool/buffer, fences, semaphores, query pool | 避免不同路径使用不同 frames-in-flight 结构。 |
| GBufferLayout | formats, usage flags, clear/load/store policy | 所有路径从一份配置生成 attachments。 |
| BenchmarkRunner | warmup, sample, repeat, randomize, export | 消除手工测试与遗漏 metadata。 |
| CapabilityReport | API/driver/extensions/features/properties/formats | 第 1 个程序输出；在任何 DRLR 开发前运行。 |
| SceneScript | fixed camera path, deterministic time, scene complexity | 避免用户输入与动画时间差引入噪声。 |

## 3.4 建议目录结构

| 路径 | 职责 |
| --- | --- |
| CMakeLists.txt / CMakePresets.json | 统一 Desktop、Android、Debug、Release、Benchmark presets |
| src/app | CLI、mode switch、benchmark state machine |
| src/platform/desktop | GLFW window/surface、文件系统 |
| src/platform/android | GameActivity/NativeActivity、ANativeWindow、assets |
| src/vk | instance、device、swapchain、resources、sync、query、debug labels |
| src/render/common | scene、G-buffer、pipelines、shared descriptors |
| src/render/multipass | 传统 multi-pass control |
| src/render/subpass | VkRenderPass + input attachments |
| src/render/drlr | dynamic rendering + local read + self-dependency |
| shaders | GLSL source + generated SPIR-V；三路径共享 include |
| src/benchmark / tools | runner、CSV/JSON、analysis/plot scripts |
| assets / licenses | 固定测试资产、哈希、来源和许可证 |
| tests / docs | unit/integration/golden tests、ADRs、protocol、results |

## 3.5 G-buffer 与 pass 拆分

| Attachment | 建议格式 | 生命周期 |
| --- | --- | --- |
| Normal | R16G16B16A16_SFLOAT 或经 feature probe 选择的统一格式 | Geometry pass 写；toon 与 contour 读 |
| Albedo / material | R8G8B8A8_UNORM | Geometry pass 写；toon lighting 读 |
| Depth | D32_SFLOAT（若两平台均支持目标 usage） | Geometry pass 写；contour 读 |
| Toon color | R8G8B8A8_UNORM | Lighting pass 写；contour/composite 读 |
| Swapchain | 平台支持的 SRGB format | 最终 composite/present |

必须冻结的实验约束　Input attachment / DRLR local read 读取的是同一 framebuffer 坐标。Sobel 3×3 邻域不能伪装成 local-read 工作。因此核心比较段设为 G-buffer → same-pixel toon lighting；contour 作为三路径共享的独立 sampled-image pass。分别记录 core-local 段和 full-frame 指标。

- Multi-pass：结束 geometry render，执行 layout transition / barrier，在独立 lighting render 中按 sampled image 读取 G-buffer。

- Subpass：subpass 0 写 G-buffer；framebuffer-space dependency；subpass 1 以 input attachments 做 same-pixel toon lighting。

- DRLR：同一次 dynamic rendering 内写 attachments；BY_REGION self-dependency；映射 input attachment indices；切换到 local-read layout；执行 lighting。

- Contour：在上述三条路径之后执行完全相同的全屏 pass，使用 normal/depth sampled images 做邻域采样并 composite。

## 3.6 依赖选择

| 依赖 | 级别 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| Vulkan SDK / Headers / Loader | P0 | API 与 validation；锁定版本并记录 sdk/driver。 |
| GLFW | P0 Desktop only | Windows surface；Android 不使用 GLFW。 |
| Android GameActivity + CMake | P0 Mobile | ANativeWindow、生命周期和输入。 |
| GLM | P0 | 数学；使用一致的 depth/clip-space 宏。 |
| glslangValidator 或 shaderc | P0 | GLSL → SPIR-V；构建时生成，不在 benchmark timing 内编译。 |
| tinygltf + stb_image | P1 | 最小资产加载；也可先使用程序生成 mesh。 |
| Dear ImGui | P1 Debug only | 观察配置；Benchmark preset 默认禁用。 |
| VMA | P1 | 减少 allocator 工作；如采用则固定 allocation policy，不能在三路径间变化。 |

# 4. 无工期开发节点

默认路径决策　第一条完整渲染路径选择传统 Multi-pass。它既是最容易调试和展示的常规 renderer，也是后续 Subpass 与 DRLR 的公平对照基线。在作品集版本发布前，不并行开发另外两条路径。

## 4.1 节点总览与依赖顺序

| 节点 | 目标 | 主要动作 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| N0 | 工程与设备基线 | 建立可重复 build、Git/许可证结构和 capability_probe；记录 Desktop 与 Xiaomi 14 的真实支持。 | toolchain 固定；capability JSON 保存；关键决策已登记。 |
| N1 | Multi-pass 作品集 Renderer | 只做 Desktop；完成类《终末地》的风格化角色与工业科幻场景、G-buffer、toon、contour、composite、debug views。 | 角色与场景画面完整；材质分区可信；validation clean。 |
| N2 | 作品集发布包 | 视觉打磨、性能基线、README、架构图、RenderDoc 截图、演示视频和项目描述；受限资产与公开代码分离。 | 陌生人可按 README 构建或观看；公开仓库不包含无再分发许可的模型与贴图。 |
| N3 | Benchmark-ready 重构 | 把 N1 拆成共享 workload、RenderPath 接口、统一资源与计时边界；冻结 golden images。 | Multi-pass 经重构后输出不变；CSV/JSON 首版可用。 |
| N4 | Subpass 路径 | 实现 VkRenderPass、input attachments、dependencies 与 framebuffer 管理。 | 与 Multi-pass 视觉等价；validation clean；独立计时区段存在。 |
| N5 | DRLR 路径 | 依据 feature probe 实现 dynamic rendering local read；不支持的平台明确标记 NA。 | 支持设备可运行；映射、layout 与 self-dependency 有 capture 证据。 |
| N6 | Android 路径 | 移植共享 core 与可支持路径；处理 GameActivity、surface、asset 和生命周期。 | Xiaomi 14 或替代设备稳定运行；capability truth table 完整。 |
| N7 | 公平性与自动实验 | 统一 shaders/config、执行 cross-path diff，完成 runner、metadata、温控和 profiler SOP。 | pilot matrix 可无人值守执行；异常可恢复；数据 schema 冻结。 |
| N8 | 正式实验与论文 | 执行正式 runs，生成统计与图表，完成 thesis、演示和最终发布包。 | 结论可由原始数据重建；提交包在 2026-12-25 前完整。 |

## 4.2 N1 · Multi-pass 作品集 Renderer 的实现顺序

- 建立 Desktop Vulkan core：完成 instance、validation、physical/logical device、queues、GLFW surface、swapchain、resize 与 frames-in-flight。

- 完成资源层：实现 image/buffer/view/sampler、staging upload、descriptor、pipeline、command 与同步的最小 RAII 封装。

- 确定作品集场景：构建冷色工业科幻展示空间，加载角色与环境；首版只要求稳定静态姿态、可控相机、主光和轮廓光。

- 实现 Geometry pass：写入 normal、albedo/material 与 depth；提供 G-buffer debug views，先证明数据正确。

- 实现传统 Multi-pass Toon：显式 barrier/layout transition 后读取 G-buffer；按 skin、hair、fabric、metal 分配柔化色阶、高光和边缘光。

- 实现 Contour 与 Composite：使用低强度 normal/depth screen-space Sobel；避免厚重黑边，完成抗闪烁、曝光、色彩空间和最终合成。

- 加入作品集交互：提供相机控制、场景切换、toon/contour 参数、debug view 和性能 overlay；研究 benchmark 模式暂不启用。

- 做视觉与稳定性打磨：修复 resize、资源重建、深度精度、边缘噪声、色彩空间和帧间抖动；运行 validation 与 RenderDoc 审查。

- 记录技术证据：保存架构图、pass 流程、G-buffer 截图、关键 shader 说明、GPU capture 和已知限制。

- 发布作品集版本：生成 Release build、README、功能截图、短视频、技术摘要、依赖许可证与可公开仓库或展示页。

范围保护　N1/N2 只完成一个高完成度 Desktop Multi-pass renderer。不要在该节点加入 Subpass、DRLR、Android、完整 ECS、复杂 editor、PBR、动画系统或多种 NPR 风格；这些内容不能阻塞作品集发布。

## 4.3 作品集版本的验收清单

- 一个双击可运行或按 README 可稳定构建的 Windows Release 版本。

- 一个具有类《终末地》工业科幻语言的完整角色与场景展示，而不是 tutorial triangle 或纯测试房间。

- 最终画面、Normal、Depth、Albedo、Toon、Contour 等可切换 debug views。

- README 说明项目目标、技术栈、渲染流程、你亲自完成的部分、Afterglow 的参考边界及角色/场景资产权利状态。

- 至少一张 renderer 架构图、一张 pass/G-buffer 图和一组高质量截图。

- 一段短演示视频：先展示最终画面，再展示 debug views、参数调整和 RenderDoc/性能证据。

- Validation Layer 无 error；常规操作、resize 和多次启动不崩溃。

- 公开仓库不提交《终末地》原始模型、贴图或可恢复资源；提供 placeholder/自制替代资产与本地导入说明。

- 不提前宣称 Subpass/DRLR 性能结论；作品集版本只展示 Multi-pass renderer 的实现质量。

## 4.4 节点执行规则

- 任何时刻只把一个节点设为 Active；新想法进入 backlog，不直接改变当前节点范围。

- 每个节点拆成可独立验证的 vertical slices；每个 slice 必须留下 build、截图、capture、测试或数据证据。

- 节点退出条件未满足时，不以“后面再修”为理由进入依赖它的节点。

- 作品集发布节点 N2 通过后，再把美术展示代码与 benchmark mode 分离，避免展示功能污染正式计时。

- 最终 DDL 是 2026 年 12 月 25 日；节点顺序固定，但节点内部允许按 vibe 开发方式灵活拆分和迭代。

# 5. 需要你决定的事项

下列事项会明显改变代码结构、作品集呈现或研究范围。U01–U08 已根据当前决定冻结；U09–U12 保留为后续决策。若实际资产授权状态不同，只修改对应决策记录，不需要重写整份计划。

| ID | 需要决定 | 当前决定/建议 | 执行边界 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U01 | 第一渲染路径 | 传统 Multi-pass | N1/N2 只实现一条完整路径；Subpass 与 DRLR 留到作品集发布后。 | 已确认 |
| U02 | 作品集美术方向 | 类《终末地》的风格化角色 + 冷色工业科幻场景 | 参考图锁定柔和二至三段明暗、材质分区、受控高光与轻轮廓。 | 已确认 |
| U03 | 作品集资产来源 | 使用现有角色模型与贴图做本地展示 | 必须确认来源与许可；公开仓库排除原始模型/贴图，使用 placeholder 或自制替代。 | 有限确认 |
| U04 | 首发平台 | Windows Desktop only | Android 留到研究节点；作品集不被移动端适配阻塞。 | 采用默认 |
| U05 | 公开方式 | 公开代码、Release、截图和视频 | 代码可公开；第三方角色/贴图只在获得再分发许可时随仓库发布。 | 已确认 |
| U06 | 作品集交互范围 | 最小 ImGui：相机、材质/灯光、toon/contour、debug views、GPU overlay | ImGui 只在 Portfolio/Debug preset 启用；Benchmark preset 默认关闭。 | 已决定 |
| U07 | Afterglow 复用程度 | reference-only；只重写设计模式 | 不整体 fork；确需复制 MIT 小模块时保留 LICENSE、来源和修改记录。 | 已决定 |
| U08 | 场景与模型格式 | 源资产为 UE 5.7 .uasset；私下从 UE 导出 FBX/纹理，运行时优先 glTF 2.0 + tinygltf | 莱万汀先使用静态姿态；保留 Skeleton，但首个作品集节点不实现动画。 | 已确认 |
| U09 | NPR 视觉定义 | 柔化二至三段漫反射 + 材质高光/边缘光 + 轻量 normal/depth contour | 在首个材质球与角色半身测试后冻结具体 ramp、阈值与轮廓参数。 | 部分确认 |
| U10 | DRLR 设备策略 | 先 probe；Xiaomi 14 不支持时把 cell 记为 NA，并寻找替代 Android | 决定是否能借到兼容设备，以及是否接受 mobile 只比较两条路径。 | N5/N6 前 |
| U11 | 正式实验规模 | 保留 proposal 主矩阵；pilot 后只根据方差裁剪 | 决定是否保留两场景、两分辨率、十次 repeat 和两平台。 | N7 结束前 |
| U12 | 论文与作品集分仓 | 同一 core、两个 preset；portfolio assets 与 benchmark data 分目录 | 决定使用单仓库还是公开作品集仓库 + 私有研究数据仓库。 | N2/N3 之间 |

## 5.1 当前可直接采用的默认决定

- 主工程从 Project/MyVulkanApp 演进；AfterglowRender 保持独立、只读参考。

- 首个完整 renderer 是 Windows Desktop Multi-pass deferred NPR，不先做 Android。

- 作品集功能与 benchmark 功能使用同一 core，但通过 Portfolio 与 Benchmark presets 隔离。

- 现有角色模型/贴图作为本地私有测试资产；公开代码仓库只提交资产接口、映射配置与合法占位内容。

- 使用最小 ImGui 做视觉调参与 debug views；AfterglowRender 只读参考，不整体 fork。

- 作品集优先完成视觉、稳定性、文档与演示；研究比较功能在作品集发布后继续。

- 任何未确认的移动端 DRLR 支持都视为未知，不把 unsupported 设备伪装成 supported。

## 5.2 已确认的角色与场景渲染方向

| 视觉部分 | 目标 | 实现约束 |
| --- | --- | --- |
| 构图与场景 | 角色为视觉主体；使用模块化工业展示台、浅灰/冷白背景和少量青蓝灯带，避免先做大规模开放场景。 | 先完成全身英雄镜头、半身材质镜头和一张场景广角。 |
| 光照 | 柔和主光 + 冷色环境光 + 可控 rim light；阴影边界略柔化，保持角色脸部和服装层次。 | ImGui 暴露 key/fill/rim 强度、方向和颜色。 |
| 皮肤与脸部 | 低频平滑法线、柔和二段或三段 diffuse、低强度宽高光；避免金属感和过黑阴影。 | 首版不实现 face SDF；只有资产提供对应 mask 时再加入。 |
| 头发 | 支持 alpha cutout/two-sided、独立 hair ramp、方向性或窄带高光；控制耳朵和发丝边缘锯齿。 | 先验证 alpha、深度写入、排序与 MSAA/抗锯齿策略。 |
| 服装与金属 | cloth 使用较宽 rough specular；皮革使用更集中高光；metal/accessory 使用独立 mask、冷色反射和轻 emissive。 | 材质参数由 material ID/纹理 mask 驱动，不为单个模型写死 shader。 |
| 轮廓 | 以 normal/depth Sobel 为主，颜色接近深蓝灰且透明度较低；只强调剪影和材质边界。 | Portfolio preset 可调；Benchmark preset 冻结统一参数。 |
| 后处理 | 线性 HDR 合成后 tone mapping、gamma 和轻量 color grade；bloom 仅用于发光部件。 | 不让 bloom、TAA 或动态曝光阻塞首个可展示版本。 |
| 作品集证据 | 同时展示 Final、Albedo、Normal、Depth、Material ID、Toon 与 Contour，并给出 RenderDoc pass 视图。 | 证明 renderer 的技术工作，而不是只展示第三方角色资产。 |

资产公开边界　“拥有文件”不等于拥有再分发权。除非你能证明模型与贴图允许公开分发，否则它们只存在于本地 assets_private/；公开仓库仅提供 importer、材质映射配置、占位资产和获取说明。公开项目名建议使用 Vulkan Stylized Character Renderer，不要暗示官方关联；发布截图/视频前核对权利方条款，并标注非官方、非商业技术研究。

## 5.3 莱万汀初始测试资产记录

只读盘点位置：D:\Epic\UE Project\ZMDRender\Content\ZMD\莱万汀。项目由 Unreal Engine 5.7 关联；该目录共 37 个 .uasset，约 75.6 MB。Vulkan 工程不直接解析 .uasset，转换应在 Unreal Editor 内完成，导出结果进入工作区外的私有中间目录，再复制到 assets_private/。

| 类别 | 已发现资产 | 首版处理 |
| --- | --- | --- |
| 角色主体 | 莱万汀.uasset | 约 17.2 MB；作为 Skeletal Mesh 候选，需在 UE 中核对 LOD、顶点属性、材质槽和单位。 |
| 骨骼 | 莱万汀_Skeleton.uasset | 保留骨骼与 skin weights；首版固定 bind/展示姿态，不实现动画播放器。 |
| 物理资产 | 莱万汀_PhysicsAsset.uasset | 首个 renderer 不使用；不导入碰撞体和 ragdoll 数据。 |
| 材质 | MI/ 下 12 个实例 | body×2、cloth×5、face、hair、iris、brow、hair shadow；导出后映射为 renderer material classes。 |
| 贴图 | Tex/ 下 20 张 | 含 body、face、iris、hair、cloth 与 weapon；D/N/P/E/M/HN 后缀仅作工作假设，通道含义须从 UE 父材质逐项核对。 |
| 轮廓与展示 | MI_ZMD_Outline_Inst_LWT_Hair、Base_42 | 只作视觉与参数参考；轮廓在 Vulkan 中以 normal/depth pass 重写，不复制 UE 材质图。 |

莱万汀导出契约　Mesh：FBX 2020.2 或 UE 可用的稳定 FBX，保留 normals、tangents、UV、vertex color、skin weights 与 material slots；Textures：按原分辨率导出 PNG/TGA，颜色贴图标记 sRGB，normal/mask/packed 参数图保持 linear；Manifest：记录 UE object path、导出文件、材质槽、贴图通道、色彩空间、alpha 模式和 SHA-256。任何 packed texture 在通道语义确认前不得接入 shader。

# 6. 实验设计与数据方案

## 6.1 实验条件

| 因素 | 水平 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| Rendering path | 3 levels | Multi-pass / Subpass / DRLR（unsupported 设备记为 NA，不能模拟成 supported） |
| Platform | 2 levels | RTX 4060 laptop / Xiaomi 14；完整记录 driver、OS、API 与 feature |
| Scene complexity | 2 levels | 低复杂度 procedural/bunny；高复杂度 dragon 或合法替代资产 |
| Resolution | 2 common levels | 1280×720 与 1920×1080 offscreen/render area；native resolution 仅作附加结果 |
| Repeats | 10 per cell | 建议 10 次独立 run；pilot 后根据方差可调整，但调整需在正式实验前冻结 |
| Frames | 300 warm-up + 1000 sample | proposal 的 1000 frames 保留；warm-up 不进入统计 |

推荐正式矩阵　3 paths × 2 platforms × 2 scenes × 2 resolutions × 10 repeats = 最多 240 runs。如果某设备不支持 DRLR，该设备的 DRLR cells 标记为 NA，并将主比较拆成 desktop 三路径与 mobile 两路径；不要用不同设备补齐同一 cell。

## 6.2 变量与指标

| 指标 | 单位/统计 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GPU core-local time | µs / frame | geometry + same-pixel lighting 区段；主指标 |
| GPU full-frame time | µs / frame | 包括 contour/composite；端到端结果 |
| CPU command recording | µs / frame | 只包围 vkBegin→record→vkEnd，不含 present wait |
| Frame-time stability | median, p95, p99, SD, CV, 1% low | 逐帧 wall time；同时检查 hitch outliers |
| Estimated transactions | bytes / frame model | 根据 attachment format、extent、load/store/read 次数计算；明确标记 estimated |
| Hardware counters | tool/vendor-specific | L2/external memory read/write、tiler bandwidth 等；只作平台内支持证据 |
| Implementation cost | LOC, files, build time, defect count | 辅助讨论 API complexity；不能替代性能结论 |

## 6.3 运行协议

- 使用 Release/Benchmark preset；关闭 VSync、动态 UI、asset hot reload、validation 和频繁日志；保留 debug labels 与 timestamps。

- 每次 run 前记录设备温度/电源状态。Desktop 接电、固定 power plan；Android 固定刷新率、亮度和后台进程，达到温度阈值再开始。

- 对 path 顺序进行平衡随机化，避免总是让最后一个路径承受热节流。

- 先运行 300 warm-up frames，再采集 1000 frames；若 shader/pipeline cache 尚未稳定，延长 warm-up 并更新 protocol。

- CPU 和 GPU 数据写入独立列；GPU timestamp 需检查 timestampPeriod 与 queue timestampValidBits。

- 采集 profiler counter 时使用独立 profiling runs；不要把 profiler 注入后的时间与普通 timing runs 混合。

- run 结束后写 completion marker 和 file checksum；崩溃/中断数据保留但标为 invalid，不覆盖。

## 6.4 统计与解释

- 先画分布和 time series，检查 warm-up、drift、thermal throttling 与 periodic hitch。

- 主要报告每个 cell 的 median、p95、p99、SD/CV 和 95% bootstrap confidence interval。

- 路径比较报告绝对差值与百分比效应；必要时使用配对/重复测量检验，但不只报告 p-value。

- 若差异小于噪声或 CI 跨过 0，结论写作“未观察到可靠差异”，而不是“完全相同”。

- Hardware counters 只支持机制解释；跨 NVIDIA 与 Qualcomm 的 counter 名称/尺度不得直接放在同一数值轴比较。

- 在论文中分别讨论 correctness、performance、memory-model estimate 与 implementation complexity。

## 6.5 数据文件结构

| 路径 | 内容 |
| --- | --- |
| raw/<run_id>/frames.csv | frame index、CPU record、GPU regions、wall frame、present status |
| raw/<run_id>/metadata.json | commit、config、device/driver/API/features、asset/shader hashes、thermal/power notes |
| raw/<run_id>/capabilities.json | 完整 capability probe snapshot |
| captures/<run_id>/ | RenderDoc/Nsight/AGI capture 或其索引与说明 |
| derived/summary.csv | 分析脚本生成的 cell-level summary；可删除重建 |
| figures/ | 论文图；文件名包含 metric、platform、scene、resolution |
| protocol/protocol-v1.0.md | 冻结后的运行、异常、排除和温控规则 |

# 7. 测试与质量保证

## 7.1 测试层级

| 层级 | 覆盖 | 触发 |
| --- | --- | --- |
| Unit | format byte size、alignment、camera interpolation、CSV/JSON serialization、estimated transaction model | 每次 commit / CTest |
| Vulkan smoke | instance/device/swapchain、resize、device lost handling、Android lifecycle | 每个 build preset |
| Validation | 三路径 × 两 scenes × 两 resolutions，0 error | 每个节点退出前 |
| Golden image | normal/albedo/depth/toon/final screenshots；SSIM/像素阈值 | workload/path 变化时 |
| Cross-path equivalence | 相同 frame 的 final image 和关键 attachments 对比 | N3、N5、正式数据前 |
| Performance regression | 固定机器短跑；仅检测大幅回退，不替代正式实验 | N7 runner 就绪后每次相关变更 |
| Long-run | 10k frames、resize/background/foreground、内存稳定 | N7 前 |
| Build reproducibility | clean clone/build、shader regeneration、asset fetch/hash | N7、N8 |

## 7.2 三路径公平性审计

- 同一 SPIR-V shader module 或由同一 GLSL source、同一 compiler flags 生成的等价 module。

- 同一 draw order、mesh、descriptor data、camera matrices、viewport/scissor、sample count。

- 同一 attachment formats、extent、clear values 与最终可见输出。

- 允许变化的只有 render organization、attachment access route、必要的 layout/dependency/descriptor binding。

- 所有 path-specific 差异写入 path_manifest.json；无法解释的差异在正式实验前必须消除。

## 7.3 Validation waiver 规则

默认不存在“可以忽略的 validation warning”。若确认属于工具/driver 已知问题，必须记录完整 message ID、触发条件、规范依据、设备/driver、为什么不影响结果和复现步骤，并由 supervisor review 后加入 docs/validation-waivers.md。

# 8. Desktop 与 Android 实施方案

## 8.1 平台共享与隔离

| 关注点 | Desktop | Android | 统一策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| Window/surface | GLFW | GameActivity/ANativeWindow | 仅平台层不同 |
| Build | CMake Preset + Ninja/MSVC | Gradle + CMake + NDK | 共享 C++ target 与 shaders |
| Assets | filesystem | AAssetManager / staged files | 通过 AssetProvider 接口 |
| Logging | console/file | logcat + file export | benchmark 模式限制日志 |
| Profiling | Nsight/RenderDoc | AGI/Qualcomm tool if available | counter 仅平台内解释 |
| Lifecycle | resize/close | pause/resume/window recreate | Android 需独立 stress test |

## 8.2 DRLR feature probe 决策树

- 支持 Vulkan 1.4：查询 core dynamicRenderingLocalRead，并进一步检查 depth/stencil 与 multisampled local-read properties。

- 仅 Vulkan 1.3：枚举并启用 VK_KHR_dynamic_rendering_local_read，查询 VkPhysicalDeviceDynamicRenderingLocalReadFeaturesKHR。

- Feature 为 false：DRLR path 不创建；UI/metadata 显示 Unsupported；该平台实验单元为 NA。

- Color 支持但 depth local read 受限：核心 local-read 段只读取 color normal/albedo；depth 留给公共 contour pass，保持可比。

- Xiaomi 14 不支持：优先借用/更换一台明确支持的 Android 设备；若不可得，保留 desktop 三路径与 mobile multi-pass/subpass 比较，并把限制写入 thesis。

# 9. 风险登记与应对

| ID | 风险 | 影响 | 概率 | 预防 | 应急 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Xiaomi 14 不支持 DRLR | 高 | 高 | 在 N5/N6 前完成 feature probe；不等到移植后发现。 | 借用兼容设备；否则 mobile cell=NA，重写比较范围。 |
| R2 | Sobel 与 local read 语义不兼容 | 高 | 高 | 核心段只做 same-pixel toon；contour 独立公共 pass。 | 增加 derivative contour 仅作附加实验，不替换主协议。 |
| R3 | 直接移植 Afterglow 超时 | 高 | 中 | 采用 clean core；禁止引入 ECS/material/hot reload。 | 只复制小型、可审计 MIT 模块。 |
| R4 | Android port 晚期失败 | 高 | 中 | N6 先做 Android triangle，并在路径移植中持续 smoke。 | 冻结 desktop 主结果，移动结果作为受限研究。 |
| R5 | 三路径视觉不等价 | 高 | 中 | 共享 shaders/config；golden attachment diff。 | 回退到最小 scene，逐 pass 定位。 |
| R6 | GPU timing 噪声/热节流 | 高 | 中 | warm-up、随机顺序、重复、温控、关闭 VSync。 | 延长 cool-down；减少矩阵但保持 repeats。 |
| R7 | Counters 无法跨平台比较 | 中 | 高 | timings 为主；counters 仅平台内支持。 | 删除跨平台 counter 数值结论。 |
| R8 | Validation/driver bug | 中 | 中 | 锁定 SDK/driver；保存 message/capture；最小复现。 | 更换驱动或记录 waiver/limitation。 |
| R9 | 资产许可证不清 | 中 | 低 | 优先 procedural/public-domain；保存来源与 hash。 | 替换为自制 mesh。 |
| R10 | 论文写作堆积 | 高 | 中 | 每个节点更新 Methods/Implementation/figures。 | N8 只整合，不从零写。 |
| R11 | 数据误删/不可复现 | 高 | 低 | raw append-only、checksum、双份备份、release tags。 | 从 runner logs 重跑对应 cells。 |
| R12 | 范围膨胀 | 高 | 中 | Must/Should/Could backlog；Could 项不得阻塞当前节点。 | 删除 UI 美化、额外效果和额外设备。 |

停止规则　如果 capability probe 未确认 DRLR support，不能继续假设 Xiaomi 14 可运行 DRLR；如果 N1 的 Multi-pass 视觉基线尚未完成，不能开始 Subpass 或 DRLR；如果 N7 pilot 数据仍不稳定，不能开始正式实验。

# 10. 开发管理与证据管理

## 10.1 Git 与变更策略

- 主仓库在 workspace root 或 Project 下初始化；AfterglowRender 作为 reference submodule/独立目录，不混入主 history。

- 分支建议：main（可演示）、develop（整合）、feature/<node-or-slice>；每个节点至少保留一个可运行 tag 或 milestone commit。

- commit message 使用类型前缀：core、render、bench、android、test、docs、data。

- N3 workload freeze 后，任何 shader/format/scene 更改必须提升 benchmark protocol version 并使旧结果失效。

- 原始数据不进入普通 Git history；使用 release archive、Git LFS 或独立 data bundle，并保存 checksum manifest。

## 10.2 Vibe 开发的单节点循环

| 步骤 | 动作 |
| --- | --- |
| 选择 | 从当前节点只选一个 vertical slice；写清可见结果和退出条件。 |
| 生成 | 让 AI 生成最小改动；禁止一次同时改 renderer、platform、shader 和数据格式。 |
| 验证 | 立即 build、运行 smoke/validation，并检查画面或导出数据。 |
| 修正 | 根据真实错误和 capture 调整；不要用更多抽象掩盖未理解的问题。 |
| 留证 | 保存 commit、截图/短视频、RenderDoc capture、CSV 或日志路径。 |
| 整合 | slice 通过后合并；节点通过后创建 tag、备份 docs/data 并冻结输入。 |

## 10.3 Issue 模板

| 字段 | 必须包含 |
| --- | --- |
| Goal | 用户/研究价值；与 objective 或当前节点的关系 |
| Scope | 包含与不包含；涉及路径/平台 |
| Acceptance | 可运行命令、预期截图/数据/validation 结果 |
| Evidence | commit、capture、CSV、截图或日志路径 |
| Risks | 可能影响 fairness、protocol 或 frozen workload 的点 |

# 11. 作品集、论文与演示对齐

## 11.1 Portfolio case study 结构

| 页面模块 | 建议内容 |
| --- | --- |
| Hero | 最终场景大图或短视频；一句话说明 Vulkan Multi-pass NPR renderer。 |
| Problem | 为什么需要自定义 stylized renderer，以及要解决的 toon、contour 与可调试性问题。 |
| My contribution | 明确列出 Vulkan core、G-buffer、toon shader、contour、同步、debug views 和工具链中由你完成的部分。 |
| Architecture | 使用简洁架构图说明 Geometry → Toon → Contour → Composite，标出 resources 与 barriers。 |
| Visual breakdown | 并列展示 Albedo、Normal、Depth、Toon、Contour 与 Final，不只放最终截图。 |
| Technical proof | RenderDoc capture、validation-clean 状态、GPU timings 和典型 bug/fix；避免没有证据的性能宣传。 |
| Reflection | 说明 Afterglow 只作为参考、第三方角色仅作非官方技术研究、哪些选择将留给 FYP benchmark。 |
| Access | 公开 Repo/Release、构建说明、视频和资产权利说明；Release 不打包无再分发许可的角色模型与贴图。 |

## 11.2 Thesis evidence map

| 章节 | 应保存的工程证据 |
| --- | --- |
| Introduction / Gap | proposal、feature support truth table、为什么比较三路径 |
| Related Work | Vulkan rendering models、subpass/DRLR、NPR、profiling limitations |
| Methodology | test matrix、controls、warm-up/repeats、metrics、statistics、ethics/licenses |
| System Design | Figure 1、interfaces、G-buffer、pass diagrams、platform layer |
| Implementation | barriers/layouts、subpass dependencies、DRLR mapping、Android differences |
| Results | timing distributions、effect sizes、estimated transactions、platform counters |
| Discussion | 平台差异、implementation cost、small/no difference 的意义、threats to validity |
| Conclusion | 逐项回答 H1–H3；不超出两台设备与该 workload 的范围 |

## 11.3 最终演示脚本（建议 3–5 分钟）

- 显示 capability panel：GPU、driver、API、DRLR supported/unsupported。

- 固定场景运行并切换 debug views：normal、depth、toon、contour。

- 切换 Multi-pass / Subpass / DRLR，证明视觉结果一致。

- 进入 benchmark mode，展示计时区段与导出 run ID。

- 打开一张预生成结果图，解释核心段与 full-frame 结果为何分开。

- 最后说明平台限制、small/no difference 也属于有效结论。

## 11.4 最终提交包

- Source release + pinned dependencies + build instructions。

- Windows executable 与 Android APK（如学校允许提交 binary）。

- Protocol、capabilities、sample raw data、analysis scripts、derived figures。

- Documentation、licenses、asset attributions；thesis、slides/poster、demo video 与 FAQ。

# 12. 立即执行顺序：作品集优先

第一目标　先完成一条高完成度、可公开展示的 Desktop Multi-pass NPR renderer。在这个作品集节点通过前，不同时开发 Subpass、DRLR 或 Android。

| 顺序 | 任务 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| S0 | 记录已确认决定：Multi-pass、类《终末地》角色/工业场景、公开代码、最小 ImGui、Afterglow reference-only；登记 UE 5.7 莱万汀资产位置与授权边界。 | U01–U08 decision log 冻结 |
| S1 | 整理目录并初始化主 repo；建立 Portfolio/Debug presets、README、LICENSES、assets_private/.gitignore 与公开 placeholder。 | clean build 可重复且私有资产不会被提交 |
| S2 | 从 MyVulkanApp 完成 instance、validation、device/queue、GLFW surface、swapchain、frames-in-flight 与 resize。 | 稳定清屏/triangle |
| S3 | 实现最小 RAII 资源层和 shader build；加入 object names、debug labels 与 RenderDoc capture 入口。 | 资源生命周期 validation clean |
| S4 | 在 UE 5.7 中导出莱万汀 mesh/纹理与 manifest；首版使用静态姿态，完成 material ID/mask 映射、alpha cutout、two-sided 与基础灯光。 | 导出清单完整；角色和场景材质槽正确 |
| S5 | 实现 G-buffer Geometry pass，并加入 normal/albedo/depth debug views。 | attachments 经 RenderDoc 验证 |
| S6 | 实现材质感知的 Multi-pass toon：skin/hair/fabric/metal ramps、高光、rim light 与 emissive mask。 | 角色半身与全身画面稳定 |
| S7 | 实现轻量 normal/depth contour 与 final composite；调试深度、发丝边缘、轮廓强度、tone mapping 和色彩空间。 | 目标视觉达到作品集标准 |
| S8 | 加入最小 ImGui：相机、灯光、材质参数、toon/contour、debug views、GPU overlay；完成稳定性测试。 | Portfolio preset 功能冻结 |
| S9 | 制作 Release、README、架构图、分解截图、短视频、技术说明与许可证包；确认公开包不含受限模型/贴图。 | N2 Portfolio ready |
| S10 | 从作品集版本提取共享 workload 与 RenderPath 接口，加入 capability_probe、timestamps 和 CSV/JSON；再进入研究路径。 | N3 Benchmark-ready |

## 12.1 能力探测后的 Go / No-Go 决策

| 情况 | 决定 |
| --- | --- |
| 两平台都支持 DRLR | 执行原始 3×2 平台矩阵；优先 color local-read，depth 属性单独记录。 |
| 仅 desktop 支持 DRLR | Desktop 做三路径主实验；Mobile 做 multi-pass/subpass 平台补充；修改 H2 表述。 |
| 两平台都不支持 DRLR | 优先获得兼容设备；否则将 FYP 改为 implementation/feasibility + subpass benchmark，并立即与 supervisor 批准 scope change。 |
| Android 基础移植失败 | N6 先修复 platform shell；禁止在移动端先做 GUI、复杂资产系统或额外 NPR 效果。 |

# 附录 A · AfterglowRender 借鉴清单

| 参考位置 | 可借鉴 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| AfterglowRenderPass / AfterglowSubpassContext | subpass attachments、references、dependencies 的组织方式 | 重写为小型 C++17 class；不复制 proxy/reflection 基类 |
| AfterglowFramebufferManager | attachment usage 与 framebuffer 对应关系 | 只借鉴 validation 思路；三路径统一由 GBufferLayout 创建 |
| AfterglowMaterialAsset / Manager | input attachment 声明与 descriptor 绑定概念 | 不复用 runtime material system；改为固定 descriptor layouts |
| AfterglowCommandBuffer / Synchronizer | command 生命周期与同步命名 | 用直接 Vulkan + Sync2 helpers 重写 |
| AfterglowDevice / PhysicalDevice | extension screening | 必须升级为 Features2 pNext，不能沿用只查询 VkPhysicalDeviceFeatures 的方式 |
| Afterglow Shaders/Toon | 视觉参考 | 不直接作为研究 shader；重写统一 GLSL |
| Afterglow GUI / hot reload / ECS | 无 | 排除在 FYP core 外 |

Reference snapshot: AfterglowRender commit 8380690 (2026-05-03), origin https://github.com/Celumina/AfterglowRender, MIT License.

# 附录 B · Benchmark 配置建议

| Key | Value / Rule |
| --- | --- |
| path | multipass ¦ subpass ¦ drlr |
| scene | low ¦ high |
| resolution | 1280x720 ¦ 1920x1080 |
| warmup_frames | 300 |
| sample_frames | 1000 |
| repeat_index | 0–9 |
| frames_in_flight | 2（所有路径相同） |
| vsync | false |
| ui | false in Benchmark preset |
| validation | false for timing; true for validation run |
| camera_script | assets/camera/fixed_path_v1.json |
| protocol_version | 1.0 after pilot freeze |
| seed | 固定且写入 metadata |

# 附录 C · Node exit checklist

## N0 · Foundation

- RTX 4060 capability JSON saved

- Xiaomi 14 capability JSON saved

- DRLR core/extension/feature verdict recorded

- Depth/stencil and MSAA local-read properties recorded

- Profiler availability recorded

- Plan A/B approved

## N2 · Portfolio ready

- Windows Release build verified

- Portfolio scene and final screenshots frozen

- G-buffer / Toon / Contour debug views available

- README and architecture figure complete

- Demo video and technical summary complete

- Public assets and licenses audited

## N3 · Workload freeze

- Two scenes and two resolutions render

- Camera deterministic

- G-buffer formats frozen

- Toon and contour parameters frozen

- Golden images and shader hashes saved

- Contour separated from local-read comparison

## N7 · Pilot ready

- All supported paths validation-clean

- Cross-path image diff passed

- Runner survives interrupted run

- CSV/JSON schema validated

- Timestamp calibration verified

- Thermal/power SOP rehearsed

## N8 · Final

- Release builds verified on clean machines/devices

- Raw data checksum manifest present

- Figures reproducible from scripts

- Licenses and citations complete

- Thesis claims map to evidence

- Offline demo video available

# 附录 D · 主要技术来源

Project proposal. DMT2309242-WuChenfeng-Proposal.docx（workspace source of truth for research scope）

AfterglowRender. Local source snapshot and MIT license Open source

VK_KHR_dynamic_rendering_local_read. Extension reference and Vulkan 1.4 promotion notes Open source

Khronos DRLR sample. Side-by-side dynamic rendering local read and subpass implementation Open source

Vulkan Render Pass specification. Input attachments read the same framebuffer location Open source

Android GPU Inspector. Android system and frame profiling Open source

GRYPHLINE Account Terms of Service. Public repository boundary for game content and intellectual-property restrictions Open source

下一步　U01–U08 已确认，莱万汀作为首个私有测试角色。下一步在 UE 5.7 中核对 Skeletal Mesh 的材质槽、LOD、贴图通道与色彩空间，生成一次可重复的私有导出包和 manifest；随后执行 S1–S9 完成 Desktop Multi-pass 作品集 renderer，N2 通过后再进入研究路径。